松江校区学生公寓综合体项目

基坑监测采购需求

- 项目概况

- 项目名称：上海外国语大学松江校区学生公寓综合体建设工程基坑监测服务

2、上海外国语大学松江校区学生公寓综合体项目概况：

（1）建设地点：上海市松江区文翔路1550号上海外国语大学松江校区河东区域；

（2）总建筑面积：40,100平方米；

（3）总投资额：31,871万元，其中建安造价27,408万元；

（4）工程开工、竣工日期：以实际开工、竣工日期为准。

3、主要建设内容：本项目拟先拆除场地内原有20栋既有多层房屋（建筑面积合计约5,140平方米），平整场地后在其位置上建设高层建筑2栋，建筑高度不高于50米。项目用地面积 15,671 平方米，地上建筑主要建设内容为学生宿舍、师生活动用房和食堂；地下建筑主要为食堂厨房、人防地下汽车库及设备用房。

新建工程总建筑面积约 40100 平方米，其中地上建筑面积 33852.45 平方米，地下建筑面积 6247.55平方米。机动车停车位 82 辆，绿地面积4975.73平方米，按地上总建筑面积10%配建人防工程，不少于3510平方米。

4、项目最高限价：人民币贰拾伍万元整（小写：250,000元）

5、项目服务周期：自合同签订后直至完成合同所有内容的工作。

6、合同款项的支付方式、时间、条件：详合同范本。

- 服务范围、内容、标准及要求

根据本工程的实际情况，本工程监测内容为周边环境监测及基坑本体监测。各监测点的布设与施工顺序和保护对象必须相对应，对不同施工阶段和作业位置，监测保护的重点也会有所侧重。

根据上海市住建委《关于印发<上海市基坑工程信息化监测实施方案>的通知》沪建质安〔2023〕119号等文件要求，需接入“上海市基坑工程信息化管理系统”并完成数据上传。

本工程重点及难点：坑底土体隆起量较大，对控制变形不利。基坑临市政道路和地下管线，需注意保护。

本次拟定监测项目具体如下：（1）周围管线、道路、水平位移、沉降；（2）邻近建（构）筑物水平位移、沉降及倾斜观测；（3）围护墙体的沉降、水平位移以及深层变形（侧斜）；（4）坑内外地下水位；（5）坑外土体测斜，坑外地表沉降；（6）支撑轴力；（7）立柱沉降；（8）其它应监测的对象；（9）配套的信息化管理服务。

- 服务期限

自合同签订之日起至基坑回填完成后周边环境（道路、管线、建筑物）变形达到稳定标准且履行全部合同义务结束。

- 相关执行标准

- 中华人民共和国国家标准，《建筑基坑工程监测技术规范》（GB50497-2019）

- 上海市工程建设规范，《基坑工程施工监测规范》（DG/TJ08-2001-2016）

- 中华人民共和国国家标准，《工程测量标准》（GB50026-2020）

- 《建筑变形测量规范》JGJ 8-2016

- 《上海市深基坑工程管理规定》（沪建交（2006）105号）

- 《关于进一步加强本市基坑和桩基工程质量安全管理的通知》（沪建交（2012）645号）

- 上海市工程建设规范，《基坑工程技术标准》（DG/TJ08-61-2018）

依据设计施工图纸和技术文件要求，本合同验收标准参照国家、地方现行有关技术规范或规定以及设计单位的技术要求，如有不一致时，按质监站及甲方要求为准。

- 供应商资格要求

1、具备建设行政主管部门颁发的工程勘察资质证书乙级及以上。

2、具有独立企业法人资格，具有相应经营范围且在有效期内的营业执照。

3、本项目不接受联合体报名，禁止转包、分包。

4、单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

六、其它（工程量报价清单）

| 上海外国语大学松江校区学生公寓综合体项目基坑监测报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、测点材料及埋设费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 监测项目 |  |  | 测点数量（点、孔或组） |  |  |  |  | 单价 |  | 费用（元） |  |
| 1 | 支护结构顶部竖向、水平位移 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 支护结构深层水平位移 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 支撑轴力 |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 立柱竖向位移 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 坑外地下水位 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 坑外地表竖向位移 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 周边建筑竖向位移 |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 周边地下管线竖向位移 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、各阶段监测频率及监测次数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工况 |  |  |  | 预计工期 |  |  | 监测项目 |  |  | 监测频率 |  |
| 10 | 围护桩施工阶段（基坑开挖前） |  |  |  | 180天 |  |  | 基坑周边环境+围护体系 |  |  | 2次/1周 |  |
| 11 | 基坑开挖至底板浇筑+拆撑到拆完3d |  |  |  |  |  |  | 基坑周边环境+围护体系 |  |  | 1次/1天 |  |
| 12 | 地下结构至±0.0 |  |  |  |  |  |  | 基坑周边环境+围护体系 |  |  | 2次/1周 |  |
| 三、监测费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 监测项目 |  | 监测点数 |  |  | 单位 | 单价（元/点次） |  |  | 预估监测次数 | 费用（元） |  |
| 13 | 支护结构顶部竖向位移 |  | 30 |  |  | 点 |  |  |  | 60 |  |  |
| 14 | 支护结构顶部水平位移 |  | 30 |  |  | 点 |  |  |  | 60 |  |  |
| 15 | 支护结构深层水平位移（平均18米） |  | 10 |  |  | 孔 |  |  |  | 60 |  |  |
| 16 | 支撑轴力 |  | 16 |  |  | 组 |  |  |  | 40 |  |  |
| 17 | 立柱竖向位移 |  | 4 |  |  | 点 |  |  |  | 60 |  |  |
| 18 | 坑外地下水位（参测斜，8米） |  | 10 |  |  | 孔 |  |  |  | 60 |  |  |
| 19 | 坑外地表竖向位移 |  | 50 |  |  | 点 |  |  |  | 60 |  |  |
| 20 | 周边建筑竖向位移 |  | 14 |  |  | 点 |  |  |  | 80 |  |  |
| 21 | 周边地下管线竖向位移 |  | 50 |  |  | 点 |  |  |  | 80 |  |  |
| 22 | 总监测费用（勘察定额的） |  | （13+14+…+21）* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 管线绿卡办理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 合计费用（9+22+23） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本项目最终报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1、监测工期按6个月预估，在预估工期内，无论监测次数增加或者减少，总价不调整，超出预估工期后，按 元/月收取监测费，不足一月的按 元/次收取。 2、工期从第一份报表日期开始计算。 3、本工程监测根据工程勘察服务成本要素信息（2022版）5.5节中关于岩土工程监测的有关收费为标准，结合本工程实际。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、商务评审：（0分至30分）

| 评审因素 | 评审因素细分项 | 分值区间 |
| --- | --- | --- |
| 商务标评审 | 满足比选文件要求且比选价格最低的比选报价为基准价，其价格分为满分60分。其他比选人的比选报价得分计算公式如下：比选报价得分=(评标基准价／比选报价)×价格权值×100 | 0-30分 |

八、技术标评审（0分至70分）

| 评审因素 | 评审因素细分项 | 分值区间 |
| --- | --- | --- |
| 技术标评审 | 资质认证15分（①具备工程勘察综合甲级资质，或岩土工程专业类（物探测试检测监测）乙级及以上资质；②CMA检验检测机构资质认定证书（认证参数涵盖基坑监测相关指标），同时具备①和②得15分；仅满足其中一项得7.5分，未满足不得分。）；公司规模5分（注册资本＞500万元，得5分；未满足不得分。）；信誉记录5分（近3年无重大质量安全事故、无行政处罚记录、无行业主管部门通报批评，得5分；存在上述任一情形不得分。） | 0-25分 |
|  | 近三年同类型项目业绩（每提供一份业务合同加2分，最高加10分、不低于三个超30万的业绩） | 0-10分 |
|  | 基坑监测方案编制要求符合可靠、经济原则（方案完整规范、针对性强、满足项目监测需求：0~15分；质量保证措施及应急预案完善可行：0~5分。未提供或内容不完善的，该项不予计分或酌情扣分。） | 0-20分 |
|  | 称职的项目负责人5分（拟派项目负责人具有注册岩土工程师执业资格且具备高级工程师职称，同时担任过深基坑监测项目负责人经验满5年得5分；职称、资格或经验不足酌情扣分。）；强有力的项目管理班子5分（配备专职技术负责人、质量负责人及安全负责人，均具有中级及以上职称且持有基坑监测上岗证得5分；职称、持证或经验不足酌情扣分。）； 充足的检测人员配备5分（配备专职基坑监测人员≥6人，且持有监测上岗证人员比例≥90%，能够满足测斜、水位、轴力、沉降等各监测岗位需求得5分；人数或持证率不足酌情扣分。） | 0-15分 |